## Risk Register Proyek AI
Risk Register Proyek AI
No. | Risiko | Deskripsi Risiko | Dampak | Probabilitas | Level Risiko | Strategi Mitigasi | Penanggung Jawab
1 | Kualitas data rendah | Data tidak lengkap atau tidak konsisten | Tinggi | Sedang | Tinggi | Data audit dan cleaning awal | Data Engineer
2 | Bias pada data | Data tidak merepresentasikan kondisi nyata | Tinggi | Sedang | Tinggi | Analisis bias dan balancing data | Data Scientist
3 | Model tidak generalisasi dengan baik | Model tidak generalisasi dengan baik | Sedang | Sedang | Sedang | Cross-validation dan regularisasi | Data Scientist
4 | Kekurangan resource | Keterbatasan waktu atau SDM | Sedang | Sedang | Sedang | Penyesuaian scope proyek | Project Manager
5 | Kegagalan deployment | Model gagal dijalankan di produksi | Tinggi | Rendah | Sedang | Uji coba deployment bertahap | ML Engineer
6 | Model drift | Performa model menurun seiring waktu | Tinggi | Sedang | Tinggi | Monitoring dan retraining berkala | ML Engineer
7 | Ketidakjelasan kebutuhan bisnis | Tujuan proyek tidak selaras | Tinggi | Rendah | Sedang | Review kebutuhan dengan stakeholder | Project Manager

## Keterangan Risk Register
Risk Register Proyek Artificial Intellegence
Dokumen ini merupakan bagian dari AI Project Management Toolkit dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengelola risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek Artificial Intelligence (AI). Risk Register membantu tim proyek dalam mengantisipasi masalah sejak dini dan menyiapkan strategi mitigasi yang tepat.
Tujuan Risk Register
1. Mengidentifikasi risiko utama dalam proyek AI
2. Menilai dampak dan probabilitas risiko
3. Menentukan tingkat risiko
4. Menyusun rencana mitigasi risiko

## Petunjuk
Petunjuk Penggunaan
1. Identifikasi risiko sesuai konteks proyek AI
2. Tentukan tingkat dampak dan probabilitas
3. Hitung atau tentukan level risiko
4. Susun strategi mitigasi yang realistis
5. Tetapkan penanggung jawab untuk setiap risiko
6. Perbarui risk register secara berkala

## Skala Penilaian
Skala Penilaian Risiko
Skala Penilaian Risiko
1. Rendah: Dampak kecil terhadap proyek
2. Sedang: Mengganggu jadwal atau kualitas
3. Tinggi: Menghambat atau menggagalkan proyek
Probabilitas (Likelhood)
1. Rendah: Jarang terjadi
2. Sedang: Mungkin terjadi
3. Tinggi: Sangat mungkin terjadi